## Sheet1
Kế hoạch thực hiện dự án
Nhóm số
Trưởng nhóm
STT | Nội dung viêc | Người thực hiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày hoàn thành thực tế | Kết quả
1 | Thảo luận đề tài,tìm nguồn tài nguyên, tài liệu tham khảo | Cả nhóm | 2021-07-03 | 2021-07-02 | 2021-07-02
2 | Thảo luận sơ bộ về giao diện, chức năng của từng người trong nhóm | Cả nhóm | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05
3 | Lập sơ đồ ERD, sơ đồ User case | cuongvnph08752 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-13
4 | Thiết kế giao diện trực quan trên phần mềm Adobe XD | giangvvph13166 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14
5 | Lập báo cáo dự án giai đoan 1 của nhóm | giangvvph13166 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15
6 | Thiết kế sơ đồ kiến trúc, hoạt động | cuongvnph08752 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-17
7 | Thiết kế giao diện trên Android Studio | giangvvph13166 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-18
8 | CRUD từ vựng | cuongvnph08752 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 20/07/0201
9 | Từ vựng thành phát âm thanh | giangvvph13166 | 20/07/0201 | 20/07/0201 | 2021-07-21
10 | Tìm kiếm từ vựng | cuongvnph08752 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22
11 | List từ vựng đã tra | giangvvph13166 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-25
12 | CRUD từ vựng yêu thích | cuongvnph08752 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-26
13 | Import dữ liệu | giangvvph13166 | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 2021-07-27
14 | Test App | Cả nhóm | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2021-07-28